## Slide 1
BX取り組み｜Quick-Win施策の推進
Phase2 第1回 週次進捗報告資料｜セキュア公開・データ投入
2026年10月7日

## Slide 2: 本日のアジェンダ
1．Phase2の全体像と振り返り（10/1〜）
5分
2．改修内容と最新アプリの状態
10分
✓ 改修台帳（15項目＋Phase2の追加）と今週の改修
✓ 外部取得データソースの改善
3．当面のタイムラインとITEC様への引継ぎ
5分
4．ITEC様からのご報告
20分
✓ セキュア公開版の状況、10/7版の反映・データ投入の計画
5．ディスカッション
15分
✓ ラップアップ

## Slide 3: セキュア公開・データ投入はITEC様が主導し、弊社は改修・引継ぎと品質の評価・定着で支援します
Phase2の全体スケジュール
2026/10/1 – 11/30
ワークストリーム
主体／支援
10月
11月
本日 10/7
1W
2W
3W
4W
5W
1W
2W
3W
4W
マイルストーン
B1
B2
B3
既存Quick-Win
アプリの品質対応
B4
改修と引継ぎ
（検証環境）
共通
貴社・ITEC様
主体
弊社
助言・技術支援
弊社
主体
貴社・ITEC様
確認・取り込み
貴社 運営／弊社 資料
移行判定
→公開
初版の運用・問合せ対応（BX推進部・一部役員）
利用推進・利用者評価の収集／権限・運用の設計
B1
公開前支援
B2 初版公開フォロー
B3 品質評価・定着支援（定点評価、AI回答の粒度・品質のチューニング、改修優先順位）
B4 検証環境での改修（9/11版以降の残要望・新規要望）
と改修台帳の管理・引継ぎ
11月以降に発生する場合は相談のうえ対応
週次定例（進捗・課題・改修台帳の確認）
10/5 初版セキュア公開
中間報告（10月末）
最終報告（11月下旬）
10/15頃 10/7版を公開＋データ投入
11/10 嶋田社長・野村専務へ
貴社・ITEC様（主体）
弊社（主体）
弊社（助言・技術支援）
マイルストーン
足元で合意した予定
BX推進部の確認→本番取り込み

## Slide 4: Phase2初週は予定通りの進捗です。10/5にセキュア公開版（9/11版）がリリースされ、最新版を早期に反映するための準備を進めています
プロジェクトステータス概要（10/1〜10/6）
予定通り
遅延（挽回可）
遅延（見直し要）
今週までの実施事項（実績）
10/5 セキュア公開版（9/11版）のリリースと、ログイン・アクセス確認の開始（ITEC様→BX推進部）
改修 最終報告以降のご依頼・改善62件を、すべて検証環境に反映（計画系3機能の追加改修①ほか）
外部データ 10/2時点で取れていなかった70ソースのうち57ソースで取得が進んだ
品質 ログイン直後の読み込みの高速化、全画面の点検とコード整理
ドキュメント アプリ仕様書・利用者マニュアル・開発者マニュアルを最新版に合わせて更新
次回定例までの実施事項（予定）
10/7 午前にアドホック改修を一旦Close（10/7版として確定）
10/8〜 ITEC様による10/7版のセキュア環境への移行作業を開始
引継ぎ 今週1回・来週1回の引継ぎ会で、差分と反映の手順をご説明（弊社）
主なリスクと課題
区分 | No | リスク／課題 | 概要 | 対応期限
課題 | 1 | 10/7版への切り替え | 9/11版からの改修の差分が大きい（台帳17項目） 反映の手順と確認の観点を、ITEC様と早期に共有する必要 | 10/14

## Slide 5: 本日のアジェンダ
1．Phase2の全体像と振り返り（10/1〜）
5分
2．改修内容と最新アプリの状態
10分
✓ 改修台帳（15項目＋Phase2の追加）と今週の改修
✓ 外部取得データソースの改善
3．当面のタイムラインとITEC様への引継ぎ
5分
4．ITEC様からのご報告
20分
✓ セキュア公開版の状況、10/7版の反映・データ投入の計画
5．アプリを見ながらのディスカッション
15分
✓ ラップアップ

## Slide 6: 最終報告以降も89件のご依頼・改善をすべて検証環境に反映し、この断面を10/7版としてITEC様へ引き継ぎます
改修台帳（Phase1の15項目＋Phase2の追加）と今週の改修
アプリ | No | 機能 | 今週（9/28〜10/6）の改修
AI経営ナビ | 1 | センシングボード・SNS分析 | 火種の倍率順・外部指標の統一
 | 2 | 計画の前提を洗い直す | レポートの文字サイズ・行間
 | 3 | 戦略・計画を点検する | 追加改修①を反映（12件）
 | 4 | グループ横断で計画を束ねる | 追加改修①を反映（12件）
 | 5 | 計画・案件の検証 | 計画・案件の追加改修①（48件）
 | 6 | 深掘り・保存した結果（計画支援共通） | 時期の目安の表記を調整
 | 7 | AI壁打ち（外部情報・成果物） | 回答完了の表示・評価・コピー
総会QA | 8 | 所属階層と閲覧範囲 | —
 | 9 | 当日回答作成（新設） | —
 | 10 | 質問作成 | 今年度QAの取り込み
 | 11 | 回答作成・Word出力 | 今年度QAの取り込み
 | 12 | AI壁打ち | 回答完了の表示・評価・コピー
共通 | 13 | 機密データ受け渡し箱（新設） | —
 | 14 | 権限の総点検 | BU×資料の種類で付与
 | 15 | LLMをClaude Opus 5.5へ切替 | —
Phase2で 追加 | 16 | 外部データの拡充と取得の流れ NEW | 取得元＋60件・指標を47に統一
 | 17 | 読み込みの高速化・全画面の点検 NEW | 両アプリを全体点検（10/6）
■ 今週更新・新設した項目 No.1〜15はPhase1（9/27断面）でご報告済み
89 件
9/28〜10/6に受けたご依頼・改善
すべて反映済み
17 項目
改修台帳
Phase1の15項目＋2項目
今週の改修のポイント
1
計画・案件系の追加改修①（72件）
No.3〜5
点検・束ねる・計画の検証で書き方と型をそろえ、個別案件はカルテの保存・台帳の自動更新・管理者の手直しを追加
2
0928版へのご意見（9件）
No.1・2・4・6
SNSの火種を前週比の倍率順に、各指標に「いつの値か」を表示、BX推進部の利用者の権限を整理
3
外部データの拡充と指標の統一
No.1・16
取得元を60件追加し、監視設定の外部指標は重複を整理して47に統一。取得した値は公式値と照合（次頁）
4
総会QA：今年度QAの取り込み（1件）
No.10・11
質問作成・回答作成で今年度のQAを取り込めるように。取り込んだ行の表示と重複の確認つき
5
速さ・使い勝手の底上げ（7件）
No.7・12・17
ログイン直後の読み込みを高速化、AI回答に完了・評価・コピーを表示。10/6に両アプリを全画面・実データで再点検
詳細はバックログご確認ください：
HHHD_PoC検証_タスク管理_20261006.xlsx | Powered by Box

## Slide 7: 外部データは最終報告時点で取れていなかった70ソースのうち57ソース（8割）で代替案で取れるようになりました
外部取得データソースの改善結果
57 / 70
ソースで取得が進んだ（81%）
解消21：主な項目まで取得 改善36：一部・代わりの指標で取得 変化なし13
最終報告時点の状況別の結果（ソース数）
Chart: 
| 一部取得済み（26） | 取得不可（40） | 未着手（4）
解消 | 13 | 6 | 2
改善 | 9 | 25 | 2
変化なし | 4 | 9 | 0
アプリ側の変化（10/7時点）
124 件
データの取得元
アプリが自動でデータを取りに行く先。今回60件を追加
47 指標
センシングボードで選べる外部指標
重複を整理して72から統一。うち38は地域・項目なども選べる
5 区分
データの取りに行き方
株価は随時、統計は週次・月次など、更新頻度に合わせて取得
残りの課題（49ソース）と対応
状況 | 数 | 対応の方針 | 担当・時期
① 取り方を足せば取れる | 6 | 既存の取得の仕組みに表・列・地点を足す（新規求人倍率・将来の総人口・基準地価 ほか） | ITEC様（実装） 短期・次の改修
② 複雑な仕組みの実装が必要 | 12 | PDF・本文からの数値の読み取り、XBRL・GIS・REIT開示の解析。小さく検証してから実装 | BX推進部（優先度）・ITEC様 中期
③ 有償データ | 9 | 人流・航空の座席・運賃指数・日経など。BUごとに費用対効果を確かめ、契約を判断 | BX推進部（判断・契約） 判断は短期
④ 商用利用・自動取得の許可が要る | 5 | 提供元に利用許諾・機械での取得の可否を相談（迂回はしない） | BX推進部（相談） 相談は短期
⑤ 無償の公開データが無い | 11 | 代わりの指標で運用し、半年〜1年ごとに新しい公開・提供の再開を確認 | ITEC様（定期の見直し） 継続
⑥ 現状の指標で足りている | 6 | 回答・設計どおり。BUから要望が出たときに追加を検討 | BX推進部（要望の受付） 必要時
※ 有償データは使っていない（J-Quants・EDINET・e-Stat などは無償の登録で利用）
※ ソースごとの明細：【取得状況（改善結果）】AI経営ナビ 外部データ_20261005.xlsx
※ 10/6：取得した値を公式値と照合し、取り方を19件修正（鉱工業生産指数・人口など）
【反映状況】AI経営ナビ 外部データ_20261005.xlsx | Powered by Box

## Slide 8: 本日のアジェンダ
1．Phase2の全体像と振り返り（10/1〜）
5分
2．改修内容と最新アプリの状態
10分
✓ 改修台帳（15項目＋Phase2の追加）と今週の改修
✓ 外部取得データソースの改善
3．当面のタイムラインとITEC様への引継ぎ
5分
4．ITEC様からのご報告
20分
✓ セキュア公開版の状況、10/7版の反映・データ投入の計画
5．アプリを見ながらのディスカッション
15分
✓ ラップアップ

## Slide 9: 9/11版以降に改修を重ねた最新版は、予定より早く10/15頃にセキュア環境へ反映し、あわせてデータを投入する見込みです
足元のタイムライン（BX推進部・ITEC様・デロイトで合意）
〜10/7 デロイトが検証環境で改修
ご依頼を日々反映（アドホック改修）10/7以降の改修は相談しながら決めていく
10/8〜14 反映・引継ぎ
引継ぎ会 今週1回・来週1回
10/15〜 ITEC様主導の運用・データ投入へ
改修も段階的にITEC様主導、デロイトは技術アドバイザリーへ
✓
10/5（月）
9/11版をセキュア
公開
ログイン・アクセスの確認を開始
ITEC様→BX推進部
本日
10/7（水）午前
アドホック改修を
一旦Close
10/7版として確定
BX推進部→デロイト
10/8（木）〜
最新版をセキュア
環境へ実装着手
ITEC様
10/15頃
10/7版を公開＋
データ投入
セキュア環境で公開
ITEC様・BX推進部
10月末
中間報告
Phase2の進捗と論点を確認
11/10（火）
嶋田社長・
野村専務へお渡し
大きなマイルストーン
進め方のポイント
前倒し 最新版を、10/15頃に一括でセキュア環境へ反映し、あわせてデータを投入する
区切り 10/7でアドホック改修を一旦Close。以降のご要望は改修台帳で管理し、ITEC様と反映の時期を調整する
移行 運用・データ投入はITEC様主導、改修も10/15以降は段階的にITEC様主導へ。デロイトは技術アドバイザリーに切り替える

## Slide 10: 10/7版への切り替えを早めるため、今週・来週に1回ずつ引継ぎの場を設け、ITEC様と密に連携します
ITEC様への引継ぎの進め方
STEP 1｜10/7（水）
改修を一旦Close
10/7版のソース一式・改修台帳・ドキュメントを確定し、ITEC様へお渡し
STEP 2｜10/8〜10/14
反映作業に伴走（引継ぎ会 ×2）
第1回（今週） 9/11版→10/7版の差分と、反映の手順・設定
第2回（来週） 反映結果の確認、不具合の切り分け、データ投入の手順
STEP 3｜10/15〜
公開・データ投入、ITEC様主導へ
10/15頃に10/7版を公開し、本番データを投入。改修も段階的にITEC様主導へ
お渡しするもの（10/7版）
ソースコード | 10/7版のアプリ一式（収集処理・総会QAの取込・テストを含む）
改修台帳 | FIX後の改修の台帳（FX番号つき）と、改修ごとの修正案・修正記録
ドキュメント | アプリ仕様書・アーキテクチャ・利用者マニュアル・開発者マニュアル（最新版に合わせて更新）
外部データの状況 | 99行の取得状況と、残課題の一覧（10/5版）
10/15以降の役割分担
BX推進部
利用者・データの確認、改修の優先順位づけ、有償データ・許諾のご判断
ITEC様
アプリの運用・データ投入を主導。改修も段階的に主導
デロイト
技術アドバイザリー（技術QA・設計レビュー・品質のチューニング）
実データの扱い
リアルデータが入るアプリ・開発環境には、デロイトは原則触れません。ハンズオンが必要な場合は、ITEC様がマスキングしたデータを受け取り、検証環境で対応します

## Slide 11: 本日のアジェンダ
1．Phase2の全体像と振り返り（10/1〜）
5分
2．改修内容と最新アプリの状態
10分
✓ 改修台帳（15項目＋Phase2の追加）と今週の改修
✓ 外部取得データソースの改善
3．当面のタイムラインとITEC様への引継ぎ
5分
4．ITEC様からのご報告
20分
✓ セキュア公開版の状況、10/7版の反映・データ投入の計画
5．アプリを見ながらのディスカッション
15分
✓ ラップアップ

## Slide 12: 本日のアジェンダ
1．Phase2の全体像と振り返り（10/1〜）
5分
2．改修内容と最新アプリの状態
10分
✓ 改修台帳（15項目＋Phase2の追加）と今週の改修
✓ 外部取得データソースの改善
3．当面のタイムラインとITEC様への引継ぎ
5分
4．ITEC様からのご報告
20分
✓ セキュア公開版の状況、10/7版の反映・データ投入の計画
5．アプリを見ながらのディスカッション
15分
✓ ラップアップ

## Slide 13
IS/BCMSそれぞれの認証範囲はこちらをご覧ください
http://www.bsigroup.com/clientDirectory
デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーである合同会社デロイト トーマツ グループならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、合同会社デロイト トーマツ、デロイト トーマツ税理士法人およびDT弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは、日本で最大級のプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従いプロフェッショナルサービスを提供しています。また、国内30都市以上に2万人超の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト、www.deloitte.com/jpをご覧ください。
Deloitte（デロイト）とは、Deloitte Touche Tohmatsu Limited（“Deloitte Global”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）のひとつまたは複数を指します。Deloitte Globalならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。Deloitte Globalおよびその各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。Deloitte Globalはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/aboutをご覧ください。 デロイト アジア パシフィック リミテッドは保証有限責任会社であり、Deloitte Globalのメンバーファームです。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ベンガルール、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、ムンバイ、ニューデリー、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。
Deloitte（デロイト）は、最先端のプロフェッショナルサービスを、Fortune Global 500®の約9割の企業や多数のプライベート（非公開）企業を含むクライアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、クライアントの変革と繁栄を促進することで、計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショナルの集団です。デロイトは、創設以来180年の歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。 “Making an impact that matters”をパーパス（存在理由）として標榜するデロイトの約46万人の人材の活動の詳細については、www.deloitte.comをご覧ください。
本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、Deloitte Touche Tohmatsu Limited (”Deloitte Global”)、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財務または事業に影響を与えるような意思決定または行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料における情報の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙示を問いません）をするものではありません。またDeloitte Global、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接または間接に発生したいかなる損失および損害に対しても責任を負いません。Deloitte Globalならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。