## Slide 1
Secure Release Plan / Handover
9/11のFIXを境に主導をITEC様へ移し、2つの判定ゲートを経て10/5にセキュア公開する
9/11以降は新規開発を止め、ITEC様主導の統合テスト・移行判定に時間を集中。デロイトは引継ぎ資料・技術支援・バックログ整理で支える。追加要望は公開後の改善として扱う。
9/2週
FIX準備
9/9週
FIX
9/14週
統合テスト①
9/21週
統合テスト②
9/28週
リリース準備
10/5
公開
10月以降
継続改善
9/11 FIX
承認：阪急阪神様
主導の転換
9/25 移行判定
判定：ITEC様・阪急阪神様
10/2 公開GO
判断：阪急阪神様
阪急阪神様
各ゲートでの承認・判断
ITEC様
受入 → 主導
統合テスト・移行・公開
デロイト
主導 → 支援
引継ぎ・技術支援
FIX範囲の承認
9/11 リリース対象版を確定
移行判定への参画
9/25 テスト結果を踏まえ可否を判断
公開GO判断
10/2 準備完了を確認
公開・改善優先度の決定
バックログの優先順位を承認
受入準備・FIX版受領
テスト観点整理、9/11に受領
統合テスト①② → 移行判定 → リリース準備
機能・業務・セキュリティ検証、リハーサル、移行手順の確定
本番公開
稼働開始
継続改善を主導
改善計画・保守運用
残課題の収束 → 9/11 FIX
対応範囲を確定しリリース版を固める
引継ぎ資料の完成
9/16までにITEC様へ提供
テスト支援・QA対応・安定化支援
エラー解析、週2回のQ&A、判定後の残論点整理
初期フォロー・バックログ整理
追加要望を整理しITEC様へ引継ぎ
役員の皆様にお願いしたい判断
① 9/11 FIX範囲の承認
以降の追加要望は公開後バックログで扱う原則も併せて承認
② 9/25 移行判定への参画
ITEC様のテスト結果に基づく移行可否の判断
③ 10/2 公開GOの最終判断
リハーサル完了と体制確認を踏まえ10/5公開を決定
運営原則：公開日を守り、スコープで調整する
判定NGでも10/5は動かさず、対象機能の絞り込みで対応。絞った機能は公開後の改善へ回す。