## Slide 1
BX取り組み｜Quick-Win施策の推進
第10回週次進捗報告資料 ｜Quick-Win構築
2026年9月9日

## Slide 2: 本日のアジェンダ
Quick-Win構築の全体進捗 ‐ 5分
前週振り返りおよび現状報告 ‐ 5分
  ご相談事項（2件）
アプリのアップデート ‐ 30分
  経営診断
  株主総会QA
10月のセキュア公開に向けて ‐ 10分

## Slide 3: 経営診断および株主総会Q&Aアプリの初期構築が完了し、本格改善段階に移行します
プロジェクト状況とトピック
1週
2週
3週
4週
5週
6週
7週
8週
9週
10週
11週
12週
13週
14週
15週
6月
7月
8月
9月
マイルストーン
経営会議のFB対応
Quick-Win施策の推進
1
①-1
特定ユースケース
の価値検証
①-2
AI活用推進に
必要なガバナンス
・セキュリティの
見極め
AI経営診断の構築
Step.0：準備
Step.2：改善・全機能実装
Step.3：移管
Step.1：MVP構築
株主総会Q&Aアプリの検証
貴社ガイドラインを基にした
必要なAIガバナンス取組整理
①-3 簡易検証環境 の構築 及び HDに必要な 基盤の初期討議
Deloitte主体
貴グループ主体(ITEC含)
簡易環境の構築
簡易環境でのPoCを踏まえた、貴社AI活用(本番環境) に向けた課題抽出と
必要なアクションの洗い出し（本番環境の青写真作成：ITEC様向けにRFPを出せるレベル感を想定）
“機密性A”
リスク対策整理
AI経営診断
リスク対策整理
Quick-Winアプリ間 の差分整理
株主Q＆A
リスク対策
全社のガバナンス
体制案・プロセス検討
開発・提供に必要な素案の作成
HD運用環境・貴社状況を踏まえた アクションプラン作成
役員報告
社長報告
役員報告
役員報告
グループ経営会議
社長報告
スコープ2(Quick-Win全体)
スコープ1(機密性A)
スコープ3(HDのガバナンス)

## Slide 4: 本日のアジェンダ
Quick-Win構築の全体進捗 ‐ 5分
前週振り返りおよび現状報告 ‐ 5分
  ご相談事項（2件）
アプリのアップデート ‐ 30分
  経営診断
  株主総会QA
10月のセキュア公開に向けて ‐ 10分

## Slide 5: 本取り組みはスケジュール通り推進されています
プロジェクトステータス概要
主なリスクと課題*1 |  |  |  | 
区分 | No | リスク/課題 | 概要 | 対応期限
今週までの実施事項 (実績)
経営ナビ
  UIの精緻化
  SNS分析機能の増強
  管理者機能の精緻化（データ管理・権限管理・I/Oログ管理・エラー管理）
株主総会QA
  UIの精緻化
  ユーザー業務フローに沿った機能修正（進行中）
  管理者機能の精緻化（経営ナビと同様）
次回週次ミーティングまでの実施事項 (予定)
機能・ソースコードをFIXし、ITEC様へ引き継ぎ
FIX版のアプリ説明資料の更新と共有
ITEC様の統合テストに伴う情報提供、および判明したアプリのバグ修正
予定通り
遅延(挽回可)
遅延 (タスク等見直し要)

## Slide 6: 本日のFBを9/10中に反映のうえ9/11午後にFIX版を確定し、以降の改善分は10月以降に順次反映する方針といたします
9/11 コードFIXまでの時間の使い方とロール別の動き方
9/9（水）
本日
9/10（木）
9/11（金）午前
9/11（金）午後
9/12 〜 9月末
10月 〜
9/11 FIX
承認：阪急阪神様
阪急阪神様
FB・レビュー／承認
デロイト
PoCアプリの改修
ITEC様
引き継ぎ・統合テスト
両アプリをご確認
改修点を洗い出し、本日この場で優先順位を決定
反映内容のご確認
追加の微修正はメール・お電話にてご連絡
FIX範囲の承認
改善サイクルへのFB継続
検証環境で確認・ご要望を継続
バックログの優先順位を決定
改修点の受領・優先順位づけ
修正点を反映
木曜エンドまでに一通り完了
追加の微修正を反映
FIX版を確定・引き渡し
改善サイクルは継続
検証環境に反映し、変更分を9月末までにITEC様へ連携
動き方は別途提案中
受入準備・テスト観点の整理
FIX版を受領
統合テスト①②
10月セキュア公開版はこの断面
FIX後の変更分を順次反映
10月のセキュア公開版は 9/11 FIX版です。FIX後の変更分は、10月以降にITEC様のワークロードを踏まえて順次反映していく方針といたします

## Slide 7: 自由質問のウェブ検索は現構成ではリスク要件を満たせないため、10月公開では一旦除外し再実装を検討することをご提案します
自由質問のウェブ検索機能の扱いについて
現在の仕組み
論点
想定される代替策
アプリ内（EC2）
外部（インターネット）
利用者の質問
経営AI相談
検索語の組み立て
質問文そのまま・最大300字
検索エンジン
DuckDuckGo（契約なし・無認証）
ページ本文の取得
上位3件・各6,000字
検索結果の各サイト
ニュース・企業サイト・ブログ
社内資料の検索
RAG（アプリ内）
回答生成
根拠＋外部本文を渡す
LLM（Bedrock）
検索OFFでも使う既存経路
① 質問文
② UA・IP
赤の矢印が、ウェブ検索を有効にしたときだけ発生する外部通信。①②は検索を止めれば経路ごと消える。社内資料の本文・会話履歴は検索語に含めていない。
① 利用者の質問文が、そのまま外部の検索エンジンへ送信される（最大300字・伏字化なし）
② 取得先サイトのアクセスログに、アプリの識別子と接続元IPが残る
リスクチェックリスト No.18「禁止情報の入力による流出」に該当する
案件名・未公表の数値・人名が入力されれば、そのまま外部へ出る構造になっている
現構成のままでは、10月のセキュア公開のリリース要件を満たせない
① 安全性を担保した検索サービス（Brave Search 等）への切り替え
② 検索エンジンを経由せず、情報ソース先を限定した取得方式へ変更
いずれも、契約・情報ソースの選定・ガバナンスのリスク要件チェックに相応の時間を要する
ご提案
10月のセキュア公開までは、自由質問のウェブ検索機能を一旦取り除く
10月以降、代替策の検討およびウェブ検索を要するユースケースの整理に合わせて、再度実装を検討する
※ 株価・為替・金利・気象などの外部データは日次で取得済みのため、失われるのは当日のニュース等の即時情報に限られます

## Slide 8: 本日のアジェンダ
Quick-Win構築の全体進捗 ‐ 5分
前週振り返りおよび現状報告 ‐ 5分
  ご相談事項（2件）
アプリのアップデート ‐ 30分
  経営診断
  株主総会QA
10月のセキュア公開に向けて ‐ 10分

## Slide 9: アプリ画面にてご説明いたします

## Slide 10: 本日のアジェンダ
Quick-Win構築の全体進捗 ‐ 5分
前週振り返りおよび現状報告 ‐ 5分
  ご相談事項（2件）
アプリのアップデート ‐ 30分
  経営診断
  株主総会QA
10月のセキュア公開に向けて ‐ 10分

## Slide 11: PoCで得た成果を活かし、セキュア公開から全社基盤化まで段階的に本番実装を進めます
本番実装に向けてのロードマップ
現在はPoCの最終段階であり、10月からのセキュア公開に向けて、デロイト・ITEC双方の作業を洗い出し、引き継ぎ資料の整備をしています。
STAGE 0
PoC（現状）
〜 2026年9月
ゴール
機能価値の検証。経営層に「使える」実感をつくる
単一EC2上のGradioアプリ。全機能が実装済み（計画支援・乖離検証・動向／SNS・株主総会Q&A）
公開12ソース＋IR・有報・内部資料をRAGで横断検索
少数の関係者がBasic認証で検証
引き継ぎ資料は整備中（仕様・アーキテクチャ／開発者マニュアル／利用者マニュアル）
STAGE 1
セキュア公開リリース
2026年10月 〜
ゴール
現行機能を安全に本番公開し、限定部署で実運用を開始
現行フレーム・構造をそのまま流用し、認証とガードレールを追加開発
Cognitoによる認証分離で限定部署 〜数十名が利用
機密性A情報を扱える運用（入出力ガードレール・監査ログ）
利用実績と改善要望を蓄積し、STAGE 2の判断材料にする
STAGE 2
全社基盤リリース
時期は STAGE 1 の実績を見て確定
ゴール
グループ全社・大規模データ・多部署・高可用に耐える
データ格納をAWSマネージドサービスへ移行、アプリフレームを刷新
多部署・グループ各社 数百名、部署別権限に対応
内部KPIの実データ連携、経営会議議事録の取込
診断ロジック・プロンプト・データ取得の資産はそのまま持ち越し
段階分けの原則
STAGE 1は「コードを変えず、周りを固める」＝追加のみで置換なし。STAGE 2は「器を入れ替え、中身のロジックは持ち越す」＝置換はインフラ層に限定。この原則により、STAGE 1の追加投資（SSO・ガードレール・監査ログ・ナビ画面）はSTAGE 2にそのまま引き継がれ、無駄になりません。
再掲

## Slide 12: 10月セキュア公開に向けて、9/11にリリース対象版をFIXし、以降はITEC様が統合テスト・移行準備を主導、デロイトは引継ぎ資料整備、エラー・質疑対応、バックログ整理に注力します
10月のセキュア公開に向けての進め方案
9/2週
FIX準備
9/9週
FIX
9/14週
統合テスト①
9/21週
統合テスト②
9/28週
リリース準備
10/5
セキュア公開
10月以降
継続改善
9/11 FIX
承認：阪急阪神様
9/25 移行判定
判定：ITEC様・阪急阪神様
10/2 公開GO
判断：阪急阪神様
阪急阪神様
各ゲートでの承認・判断・
データ提供
ITEC様
受入 → 主導
統合テスト・移行・公開
デロイト
主導 → 支援
引継ぎ・技術支援
FIX範囲の承認
9/11 リリース対象版を確定
改善サイクルの継続
移行判定への参画
GO判断
ITEC様の統合テスト、脆弱性テストの結果を確認
バックログの優先順位を決定
本番データの連携
※ データ連携、精度検証後に順次ユーザーへ告知
受入準備・FIX版受領
テスト観点整理、9/11に受領
統合テスト①② → 移行判定 → リリース準備
機能・業務・セキュリティ検証、リハーサル、移行手順の確定
セキュア公開
稼働開始
※本番データ投入開始
継続改善
改善計画・保守運用
残課題の収束 → 9/11 アプリ仕様FIX
引継ぎ資料の完成
9/16までにITEC様へ提供
テスト支援・QA対応・安定化支援
エラー解析、ITEC様へのQA対応、論点整理
改善サイクルの継続 ※9/24スプリント最終回
※こちらの動き方は別途提案中
FIX後の期間に頂いたFBや改善のご要望はバックログにタスクとして記載し、10月以降に阪急阪神様とITEC様にて優先順位を決めてからITEC様のほうで実装

## Slide 13
IS/BCMSそれぞれの認証範囲はこちらをご覧ください
http://www.bsigroup.com/clientDirectory
デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーである合同会社デロイト トーマツ グループならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、合同会社デロイト トーマツ、デロイト トーマツ税理士法人およびDT弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは、日本で最大級のプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従いプロフェッショナルサービスを提供しています。また、国内30都市以上に2万人超の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト、www.deloitte.com/jpをご覧ください。
Deloitte（デロイト）とは、Deloitte Touche Tohmatsu Limited（“Deloitte Global”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）のひとつまたは複数を指します。Deloitte Globalならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。Deloitte Globalおよびその各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。Deloitte Globalはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/aboutをご覧ください。 デロイト アジア パシフィック リミテッドは保証有限責任会社であり、Deloitte Globalのメンバーファームです。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ベンガルール、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、ムンバイ、ニューデリー、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。
Deloitte（デロイト）は、最先端のプロフェッショナルサービスを、Fortune Global 500®の約9割の企業や多数のプライベート（非公開）企業を含むクライアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、クライアントの変革と繁栄を促進することで、計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショナルの集団です。デロイトは、創設以来180年の歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。 “Making an impact that matters”をパーパス（存在理由）として標榜するデロイトの約46万人の人材の活動の詳細については、www.deloitte.comをご覧ください。
本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、Deloitte Touche Tohmatsu Limited (”Deloitte Global”)、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネットワーク”）が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財務または事業に影響を与えるような意思決定または行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料における情報の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙示を問いません）をするものではありません。またDeloitte Global、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接または間接に発生したいかなる損失および損害に対しても責任を負いません。Deloitte Globalならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。